## 0. Legenda
Plano HIIP - legenda e convenções
Níveis
Projeto | O programa maior. Nesta planilha, apenas o HIIP.
Frente de trabalho (produto) | A frente que produz um produto. É o nível onde vive a validação externa. Cada frente tem a sua aba própria.
Resultado (output) | Entrega intermédia que fecha dentro de uma ou duas sprints. É o nível onde vive a definição de feito.
Tarefa | O trabalho concreto. Não tem critério próprio: está feita ou não está.
Definição de feito e validação
Definição de feito | Critérios internos do resultado, sob o teu controlo. O resultado fecha quando são cumpridos.
Validação externa | Aceitação pelo cliente (TWG-PHC, TWG-PFM, Ministra, financiadores). Existe só ao nível da frente, tem data própria e não está sob o teu controlo.
Tarefas sem resultado | Linhas com o campo Resultado vazio: tarefas que servem diretamente a validação externa da frente.
Definição de feito geral - aplica-se a todos os resultados
1 | Revisto por ti numa segunda passagem, em dia diferente do da redação.
2 | Toda afirmação sobre um documento tem referência de página verificável.
3 | Fontes de dados identificadas, com data de extração.
4 | Estruturado pelas alavancas do operational framework de CSP da OMS, quando aplicável.
5 | Versão datada, guardada na biblioteca do SharePoint, com o link registado.
6 | Revisão do country office sempre que o resultado sai do escritório.
7 | Português como versão base; inglês quando se destina a parceiros.
Estados
Tarefa | Backlog (identificada) - To do (comprometida para a sprint) - In progress - Blocked (parada por terceiros) - Done.
Resultado | Não iniciado - Em curso - Feito.
Validação | Não iniciada - Em curso - Feita.
Outras colunas
Sprint | Quinzena prevista. Datas na aba Sprints. 'Recorrente' repete-se em todas; 'TBC' aguarda data.
Estimativa | Dias de trabalho. Primeira aproximação, para ser corrigida com o uso.
Depende de | O que tem de estar concluído antes. Se não estiver, a tarefa fica Blocked, não atrasada.
Aprendizado | Informação crítica surgida ao realizar a tarefa: consequências, dados novos, problemas reconhecidos. Preenche-se ao fazer e revê-se na retrospetiva de fecho de sprint.
Abas
1. Frentes | Uma linha por frente, com validação externa e contagem automática de progresso.
2. Master | Todas as linhas do plano: frente, resultado, tarefa. É a fonte de verdade.
3. Tarefas | Backlog plano, ordenado por sprint. Para o planeamento de cada quinzena.
4. Sprints | Calendário quinzenal de 3 de agosto de 2026 a 2 de julho de 2027.
5 e seguintes | Uma aba por frente, com o mesmo conteúdo filtrado.
Regra de promoção
Aprendizado que muda o plano não fica só na coluna: vira alteração da definição de feito, tarefa nova ou linha no registo de riscos.

## 1. Frentes
Frentes do HIIP
Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultados | Tarefas | Tarefas feitas | % feito | Aba
TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | 1 | 8 | 0 | 0% | 1. TWG-PHC
Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | 7 | 31 | 4 | 12.9% | 2. Background document
Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | 3 | 9 | 0 | 0% | 3. Strategy document
HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | 7 | 22 | 0 | 0% | 4. HHFA
PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | 4 | 20 | 2 | 10% | 5. PFM
Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | 4 | 13 | 0 | 0% | 6. Investment case
PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | 5 | 15 | 0 | 0% | 7. Investment plan
Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | 4 | 9 | 0 | 0% | 8. Essential package
Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | 4 | 13 | 0 | 0% | 9. Modelo de cuidados
Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | 2 | 6 | 0 | 0% | 10. Project scoping
Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | 2 | 8 | 0 | 0% | 11. Financiamento
Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0% | 12. Relatórios
TOTAL |  |  |  | 45 | 159 | 6 | 3.774%

## 2. Master
Master - todas as frentes, resultados e tarefas do HIIP
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificar os atores anteriormente convocados | S3 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificar que atores faltam convocar | S3 | AGJ | 1 | Atores anteriores identificados | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Planear as atividades do grupo de trabalho | S4 | AGJ | 3 | Lista de atores | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Preparar o pedido de autorização às autoridades | S5 | AGJ | 1 | Plano de atividades | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Obter autorização formal das autoridades | S5 | AGJ | 2 | Pedido de autorização; anuência da DNSP | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Convidar as autoridades e os membros | S6 | AGJ | 1 | Autorização formal | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Agendar o encontro com todos | S6 | AGJ | 1 | Convites enviados | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Conduzir a sessão de refundação do grupo | S6 | AGJ | 1 | Encontro agendado | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Reuniões com as consultoras | S1 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Identificação da metodologia previamente aplicada | S1 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Inventário dos dados recolhidos e dos que faltam recolher | S2 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Levantamento do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos | S2 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Estruturar o documento pelas alavancas do operational framework | S3 | AGJ | 2 | Auditoria | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Reescrever os guias de entrevista mapeados nas alavancas | S3 | AGJ | 3 | Estrutura analítica | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Mapear o material das consultoras contra as alavancas | S3 | AGJ | 2 | Estrutura analítica | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Definir a forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Espinha dorsal quantitativa | Indicadores extraídos com data de extração; qualidade e completude avaliadas; anomalias listadas para interrogar no campo | 2026-09-11 | Não iniciado | Extrair os indicadores do DHIS2 | S3 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Espinha dorsal quantitativa | Indicadores extraídos com data de extração; qualidade e completude avaliadas; anomalias listadas para interrogar no campo | 2026-09-11 | Não iniciado | Avaliar a qualidade e a completude dos dados extraídos | S3 | AGJ | 2 | Extração do DHIS2 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Espinha dorsal quantitativa | Indicadores extraídos com data de extração; qualidade e completude avaliadas; anomalias listadas para interrogar no campo | 2026-09-11 | Não iniciado | Identificar anomalias a interrogar no campo | S3 | AGJ | 1 | Avaliação de qualidade | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Pedir anuência à DNSP para as visitas e entrevistas piloto | S3 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Selecionar do HHFA o que capturar neste piloto | S3 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Preparar os questionários a partir do HHFA | S3 | AGJ | 3 | Seleção de itens do HHFA | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Carregar os questionários no KoboToolbox | S3 | AGJ | 1 | Questionários preparados | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Definir unidades, datas e perfis de informantes | S3 | AGJ | 2 | Anuência da DNSP | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Conduzir as visitas às unidades sanitárias | S4 | AGJ | 6 | Preparação das visitas piloto | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Conduzir entrevistas com profissionais e gestores locais, provinciais e nacionais | S4 | AGJ | 4 | Preparação das visitas piloto | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Registar e organizar o material recolhido | S4 | AGJ | 2 | Visitas realizadas | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Registar as lições do piloto para o desenho do HHFA | S4 | AGJ | 1 | Visitas realizadas | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Codificar e sintetizar os achados qualitativos | S5 | AGJ | 4 | Visitas piloto realizadas | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Mapear barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas por estrutura, processo e resultado | S5 | AGJ | 3 | Síntese qualitativa | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Descrever o modelo de cuidados atual | S5 | AGJ | 3 | Síntese qualitativa | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Contrapor as evidências dos informantes à evidência científica atual | S5 | AGJ | 3 | Mapeamento | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Redigir a secção de contraste entre o que se acredita e o que se observou | S5 | AGJ | 2 | Síntese e mapeamento | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Redigir o background document v1 | S5 | AGJ | 5 | Síntese e mapeamento | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Adequar a linguagem ao cliente | S6 | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Rever evidências e referências | S6 | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Revisão do country office | S6 | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar o documento ao TWG-PHC para validação | S6 | AGJ | 1 | TWG-PHC refundado; Background v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada |  |  |  |  | Incorporar os comentários do TWG-PHC | S7 | AGJ | 2 | Sessão de validação | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Mapa de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | Itens classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas do framework; cada item com fonte identificada; intervenções candidatas com referência e nível de evidência | 2026-10-09 | Não iniciado | Mapear barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas por estrutura, processo e resultado | S5 | AGJ | 4 | Síntese qualitativa do campo | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Mapa de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | Itens classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas do framework; cada item com fonte identificada; intervenções candidatas com referência e nível de evidência | 2026-10-09 | Não iniciado | Rever evidência de intervenções para cada barreira, lacuna e gargalo | S5 | AGJ | 5 | Mapa de barreiras | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Teoria da mudança e leque de opções | Cadeia barreira > intervenção > resultado explícita; cada opção com custo relativo, tempo até efeito e pré-condições; alternativas descartadas com a razão; áreas e ações candidatas à priorização identificadas | 2026-10-09 | Não iniciado | Desenhar a teoria da mudança | S5 | AGJ | 3 | Tabela de evidência | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Teoria da mudança e leque de opções | Cadeia barreira > intervenção > resultado explícita; cada opção com custo relativo, tempo até efeito e pré-condições; alternativas descartadas com a razão; áreas e ações candidatas à priorização identificadas | 2026-10-09 | Não iniciado | Construir o leque de opções para debate | S5 | AGJ | 3 | Teoria da mudança | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Teoria da mudança e leque de opções | Cadeia barreira > intervenção > resultado explícita; cada opção com custo relativo, tempo até efeito e pré-condições; alternativas descartadas com a razão; áreas e ações candidatas à priorização identificadas | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificação de áreas e ações para priorização | S5 | AGJ | 3 | Leque de opções | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Estratégia v1 com áreas priorizadas | Cobre todas as alavancas do framework; cada recomendação rastreável a uma barreira e à sua evidência; critério de priorização explícito; revisão do country office resolvida; versão em português pronta | 2026-10-23 | Não iniciado | Redigir a estratégia v1 | S5 | AGJ | 5 | Áreas e ações priorizadas | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Estratégia v1 com áreas priorizadas | Cobre todas as alavancas do framework; cada recomendação rastreável a uma barreira e à sua evidência; critério de priorização explícito; revisão do country office resolvida; versão em português pronta | 2026-10-23 | Não iniciado | Revisão interna e pré-alinhamento com o MINSA | S6 | AGJ | 2 | Estratégia v1 | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada |  |  |  |  | Conduzir o policy dialogue de validação | S7 | AGJ | 2 | TWG-PHC refundado; Estratégia v1 | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada |  |  |  |  | Incorporar as alterações acordadas | S8 | AGJ | 3 | Policy dialogue | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Acordo interagências | Âmbito partilhado acordado; divisão de custos definida; acordo de cofinanciamento formalizado | 2026-10-09 | Em curso | Manter as reuniões de alinhamento com o UNICEF e o UNFPA | S3 | AGJ | 2 |  | In progress
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Acordo interagências | Âmbito partilhado acordado; divisão de custos definida; acordo de cofinanciamento formalizado | 2026-10-09 | Em curso | Definir o âmbito partilhado e a divisão de custos | S4 | AGJ | 2 | Reuniões de alinhamento | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Acordo interagências | Âmbito partilhado acordado; divisão de custos definida; acordo de cofinanciamento formalizado | 2026-10-09 | Em curso | Formalizar o acordo de cofinanciamento | S5 | AGJ | 2 | Âmbito e custos definidos | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Obter e rever a amostragem, o ToR e o contrato já decididos | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Avaliar se a amostra serve às perguntas do diagnóstico dos CSP | S3 | AGJ | 2 | Amostragem obtida | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Identificar que margem existe para acrescentar itens ao instrumento | S3 | AGJ | 1 | Avaliação da amostra | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Participar na reunião de arranque com a empresa contratada | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Alinhar o cronograma de recolha com o calendário do HIIP | S3 | AGJ | 1 | Reunião de arranque | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Seleção de itens | Itens do HHFA para o piloto selecionados com justificação; lista de itens sumários de estrutura, processo e resultado definida a partir do piloto | 2026-10-09 | Não iniciado | Selecionar do HHFA os itens a capturar no piloto | S3 | AGJ | 2 | Margem de inclusão confirmada | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Seleção de itens | Itens do HHFA para o piloto selecionados com justificação; lista de itens sumários de estrutura, processo e resultado definida a partir do piloto | 2026-10-09 | Não iniciado | Definir a lista de itens sumários a partir do piloto | S5 | AGJ | 3 | Visitas piloto realizadas | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Adaptar o instrumento HHFA ao contexto angolano | S6 | AGJ | 4 | Lista de itens sumários | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Programar o instrumento no KoboToolbox | S6 | AGJ | 2 | Instrumento adaptado | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Pré-testar o instrumento | S6 | AGJ | 1 | Instrumento programado | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Documentar o desenho de métodos mistos sequencial exploratório | S6 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Recolha | Formação dos inquiridores acompanhada; recolha em curso conforme cronograma; qualidade monitorizada por vaga | 2026-12-18 | Não iniciado | Acompanhar a formação dos inquiridores da empresa | S7 | AGJ | 2 | Instrumento pré-testado | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Recolha | Formação dos inquiridores acompanhada; recolha em curso conforme cronograma; qualidade monitorizada por vaga | 2026-12-18 | Não iniciado | Acompanhar a logística de terreno | S7 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Recolha | Formação dos inquiridores acompanhada; recolha em curso conforme cronograma; qualidade monitorizada por vaga | 2026-12-18 | Não iniciado | Monitorizar a qualidade dos dados por vaga | Recorrente | AGJ | 1 | Recolha em curso | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Análise | Base limpa e documentada; análise concluída; relatório do HHFA redigido | 2027-02-12 | Não iniciado | Limpar e organizar a base de dados | S12 | AGJ | 3 | Recolha concluída | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Análise | Base limpa e documentada; análise concluída; relatório do HHFA redigido | 2027-02-12 | Não iniciado | Analisar os dados | S12 | AGJ | 5 | Base limpa | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Análise | Base limpa e documentada; análise concluída; relatório do HHFA redigido | 2027-02-12 | Não iniciado | Redigir o relatório do HHFA | S13 | AGJ | 5 | Análise | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Legado | Mecanismo rotineiro de avaliação estrutural desenhado; proposta submetida ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Desenhar o mecanismo rotineiro de avaliação estrutural | S13 | AGJ | 4 | Relatório do HHFA | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Legado | Mecanismo rotineiro de avaliação estrutural desenhado; proposta submetida ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Propor o mecanismo ao MINSA | S14 | AGJ | 2 | Mecanismo desenhado | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Finalizar o ToR do TWG-PFM | S1 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Confirmar a lista de participantes | S2 | AGJ | 2 | ToR | Done
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Organizar o cronograma e enviar os convites | S3 | AGJ | 2 | Lista de participantes | In progress
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Conduzir as entrevistas preparatórias com os membros | S3 | AGJ | 4 | Convites | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Produzir o relatório das entrevistas preparatórias | S4 | AGJ | 3 | Entrevistas preparatórias | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Conduzir a sessão inaugural | S4 | AGJ | 1 | Relatório das entrevistas | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Acordar o plano de trabalho e o calendário quinzenal | S4 | AGJ | 1 | Sessão inaugural | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Reunião com o Banco Mundial sobre o financiamento do especialista local | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Redigir o ToR e as especificações da consultoria | S4 | AGJ | 3 | Relatório das entrevistas | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Conduzir o processo de seleção | S5 | AGJ | 5 | ToR da consultoria | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Contratar a consultoria | S6 | AGJ | 2 | Processo de seleção | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Integrar o especialista local | S6 | AGJ | 3 | Acordo com o Banco Mundial | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Reunião de arranque e validação do plano de trabalho | S7 | AGJ | 2 | Contrato assinado | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Conduzir as reuniões quinzenais do TWG-PFM | Recorrente | AGJ | 1 | Sessão inaugural | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Supervisionar as entrevistas e atividades com o grupo | Recorrente | AGJ | 2 | Reunião de arranque | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Rever o primeiro rascunho da consultoria | S9 | AGJ | 2 | Consultoria em curso | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Rever e aceitar o relatório final | S13 | AGJ | 3 | Primeiro rascunho | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Alinhamento com parceiros | Divisão de trabalho documentada com o UNDP e o Banco Mundial | 2026-11-20 | Não iniciado | Alinhar com o UNDP e o Banco Mundial sobre as frentes de modernização da GFP | S4 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Alinhamento com parceiros | Divisão de trabalho documentada com o UNDP e o Banco Mundial | 2026-11-20 | Não iniciado | Documentar a divisão de trabalho entre as três instituições | S8 | AGJ | 1 | Alinhamento | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar o diagnóstico ao TWG-PFM para validação | S14 | AGJ | 1 | Relatório final | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Estrutura e estratégia de materialização | Estrutura do documento acordada internamente; atores-chave identificados por posição e influência; sequência de conversas planeada até novembro | 2026-10-09 | Não iniciado | Definir a estrutura do investment case | S5 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Estrutura e estratégia de materialização | Estrutura do documento acordada internamente; atores-chave identificados por posição e influência; sequência de conversas planeada até novembro | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificar os atores cujo apoio dá poder ao documento dentro do MINSA | S5 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Estrutura e estratégia de materialização | Estrutura do documento acordada internamente; atores-chave identificados por posição e influência; sequência de conversas planeada até novembro | 2026-10-09 | Não iniciado | Planear o engajamento desses atores ao longo da produção | S5 | AGJ | 2 | Atores identificados | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Base de evidência financeira | Dados de financiamento reunidos com fonte e data de extração; mapeamento de doadores obtido do project scoping; lacuna de financiamento estimada em ordem de grandeza | 2026-10-23 | Não iniciado | Reunir os dados de financiamento disponíveis | S6 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Base de evidência financeira | Dados de financiamento reunidos com fonte e data de extração; mapeamento de doadores obtido do project scoping; lacuna de financiamento estimada em ordem de grandeza | 2026-10-23 | Não iniciado | Obter do project scoping o mapeamento de projetos e doadores | S6 | AGJ | 1 | Mapeamento de doadores | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Base de evidência financeira | Dados de financiamento reunidos com fonte e data de extração; mapeamento de doadores obtido do project scoping; lacuna de financiamento estimada em ordem de grandeza | 2026-10-23 | Não iniciado | Estimar a lacuna de financiamento dos CSP em ordem de grandeza | S6 | AGJ | 3 | Dados de financiamento | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v1 | Narrativa por área priorizada escrita; revisão do country office resolvida; versão datada e pronta para o diálogo com a Ministra | 2026-11-06 | Não iniciado | Escrever a narrativa de investimento por área priorizada | S6 | AGJ | 4 | Estratégia v1; base de evidência | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v1 | Narrativa por área priorizada escrita; revisão do country office resolvida; versão datada e pronta para o diálogo com a Ministra | 2026-11-06 | Não iniciado | Redigir o investment case v1 | S7 | AGJ | 5 | Narrativa de investimento | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v1 | Narrativa por área priorizada escrita; revisão do country office resolvida; versão datada e pronta para o diálogo com a Ministra | 2026-11-06 | Não iniciado | Revisão do country office | S7 | AGJ | 2 | Investment case v1 | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v2 com HHFA | Achados do HHFA incorporados; números revistos; versão datada | 2027-02-26 | Não iniciado | Incorporar os achados do HHFA | S14 | AGJ | 4 | Relatório do HHFA | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v2 com HHFA | Achados do HHFA incorporados; números revistos; versão datada | 2027-02-26 | Não iniciado | Rever os números e a narrativa | S14 | AGJ | 2 | Achados do HHFA incorporados | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar a v1 no diálogo interno do MINSA, com a Ministra | S7 | AGJ | 1 | Investment case v1 | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar a v2 ao TWG-PHC para validação | S14 | AGJ | 1 | Investment case v2 | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Obter o buy-in dos stakeholders sobre as áreas geográficas e temáticas | S8 | AGJ | 4 | Estratégia validada | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Conduzir a priorização técnica | S8 | AGJ | 4 | Buy-in dos stakeholders | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Construir o consenso político | S8 | AGJ | 3 | Priorização técnica | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Seguir o devido processo dentro do governo | Recorrente | AGJ | 2 | Consenso político | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Evidência financeira | Contas nacionais de saúde mapeadas; verificação do resource tracking do Banco Mundial concluída; matriz de resource tracking de doadores construída | 2026-12-04 | Não iniciado | Mapear as contas nacionais de saúde relevantes para os CSP | S8 | AGJ | 4 |  | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Evidência financeira | Contas nacionais de saúde mapeadas; verificação do resource tracking do Banco Mundial concluída; matriz de resource tracking de doadores construída | 2026-12-04 | Não iniciado | Verificar se o Banco Mundial fez resource tracking e obter os dados | S8 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Evidência financeira | Contas nacionais de saúde mapeadas; verificação do resource tracking do Banco Mundial concluída; matriz de resource tracking de doadores construída | 2026-12-04 | Não iniciado | Construir a matriz de resource tracking de doadores | S9 | AGJ | 5 | Verificação do resource tracking | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Planeamento de implementação | Exercícios de planeamento realizados por área; deep dive documentado; pacotes de investimento definidos e traduzidos em planos de ação | 2027-01-29 | Não iniciado | Conduzir os exercícios de planeamento de ação por área de investimento | S10 | AGJ | 5 | Consenso sobre áreas | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Planeamento de implementação | Exercícios de planeamento realizados por área; deep dive documentado; pacotes de investimento definidos e traduzidos em planos de ação | 2027-01-29 | Não iniciado | Conduzir o deep dive de implementação por área | S11 | AGJ | 8 | Exercícios de planeamento | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Planeamento de implementação | Exercícios de planeamento realizados por área; deep dive documentado; pacotes de investimento definidos e traduzidos em planos de ação | 2027-01-29 | Não iniciado | Definir os pacotes de investimento e traduzi-los em planos de ação | S12 | AGJ | 5 | Deep dive | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Custeio e projeção | Pacotes de investimento custeados; necessidades de financiamento e coordenação de doadores projetadas | 2027-02-26 | Não iniciado | Custear os pacotes de investimento | S13 | AGJ | 8 | Pacotes definidos | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Custeio e projeção | Pacotes de investimento custeados; necessidades de financiamento e coordenação de doadores projetadas | 2027-02-26 | Não iniciado | Projetar necessidades de financiamento e coordenação de doadores | S14 | AGJ | 4 | Custeio; matriz de resource tracking | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Investment plan | Plano v1 consolidado; revisão pós-validação feita; plano final entregue ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Consolidar o investment plan v1 | S15 | AGJ | 6 | Custeio e projeção | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Investment plan | Plano v1 consolidado; revisão pós-validação feita; plano final entregue ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Revisão pós-validação e entrega ao MINSA | S20 | AGJ | 4 | Validação; reuniões de doadores | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Conduzir o policy dialogue de validação do investment plan | S16 | AGJ | 2 | Investment plan v1 | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Critérios e âmbito | Critérios de inclusão de serviços definidos; âmbito delimitado por nível de unidade sanitária | 2026-11-20 | Não iniciado | Definir os critérios de inclusão de serviços no pacote | S8 | AGJ | 3 | Estratégia validada | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Critérios e âmbito | Critérios de inclusão de serviços definidos; âmbito delimitado por nível de unidade sanitária | 2026-11-20 | Não iniciado | Delimitar o âmbito por nível de unidade sanitária | S8 | AGJ | 2 | Critérios de inclusão | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Seleção a partir do UHC Compendium | Intervenções filtradas para o nível dos CSP; seleção adequada ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada; confronto com a oferta atual documentado | 2026-12-04 | Não iniciado | Filtrar do UHC Compendium as intervenções aplicáveis ao nível dos CSP | S9 | AGJ | 3 | Critérios e âmbito | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Seleção a partir do UHC Compendium | Intervenções filtradas para o nível dos CSP; seleção adequada ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada; confronto com a oferta atual documentado | 2026-12-04 | Não iniciado | Adequar a seleção ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada em Angola | S9 | AGJ | 3 | Seleção do compendium | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Seleção a partir do UHC Compendium | Intervenções filtradas para o nível dos CSP; seleção adequada ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada; confronto com a oferta atual documentado | 2026-12-04 | Não iniciado | Confrontar a seleção com o que as unidades efetivamente ofertam hoje | S9 | AGJ | 2 | Piloto; HHFA | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Pacote essencial v1 | Pacote redigido; implicações de recursos estimadas por serviço incluído | 2026-12-18 | Não iniciado | Redigir o pacote essencial v1 | S10 | AGJ | 5 | Seleção do compendium | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Pacote essencial v1 | Pacote redigido; implicações de recursos estimadas por serviço incluído | 2026-12-18 | Não iniciado | Estimar implicações de recursos por serviço incluído | S10 | AGJ | 3 | Pacote v1 | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Implementação e monitorização | Indicadores de implementação definidos; indicadores de monitorização e avaliação definidos | 2027-01-15 | Não iniciado | Definir indicadores de implementação | S11 | AGJ | 2 | Pacote v1 | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Implementação e monitorização | Indicadores de implementação definidos; indicadores de monitorização e avaliação definidos | 2027-01-15 | Não iniciado | Definir indicadores de monitorização e avaliação | S11 | AGJ | 2 | Pacote v1 | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Diagnóstico do modelo atual | Modelo vigente descrito; limitações identificadas a partir das entrevistas de campo; composição das equipas e funções efetivamente exercidas mapeadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Descrever o modelo de cuidados vigente nos CSP | S6 | AGJ | 3 | Síntese qualitativa do campo | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Diagnóstico do modelo atual | Modelo vigente descrito; limitações identificadas a partir das entrevistas de campo; composição das equipas e funções efetivamente exercidas mapeadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Identificar as limitações do modelo atual | S6 | AGJ | 2 | Modelo vigente descrito | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Diagnóstico do modelo atual | Modelo vigente descrito; limitações identificadas a partir das entrevistas de campo; composição das equipas e funções efetivamente exercidas mapeadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Mapear a composição atual das equipas e as funções efetivamente exercidas | S6 | AGJ | 3 | Visitas piloto | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Novo modelo de cuidados | Princípios definidos; modelo proposto desenhado; articulação com o essential package explícita | 2026-11-20 | Não iniciado | Definir os princípios do novo modelo | S8 | AGJ | 2 | Diagnóstico do modelo atual | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Novo modelo de cuidados | Princípios definidos; modelo proposto desenhado; articulação com o essential package explícita | 2026-11-20 | Não iniciado | Desenhar o modelo proposto | S8 | AGJ | 5 | Princípios definidos | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Novo modelo de cuidados | Princípios definidos; modelo proposto desenhado; articulação com o essential package explícita | 2026-11-20 | Não iniciado | Articular o modelo com o essential package | S8 | AGJ | 2 | Critérios do pacote | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Derivar do UHC Compendium as ações por categoria profissional | S9 | AGJ | 4 | Seleção do compendium | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Definir as ações específicas de cada categoria profissional | S9 | AGJ | 3 | Ações do compendium | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Propor o redesenho das equipas | S9 | AGJ | 3 | Ações por categoria | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Identificar implicações de formação e de quadro de pessoal | S9 | AGJ | 2 | Redesenho das equipas | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Documento do modelo de cuidados | Documento redigido; consulta às ordens e associações profissionais realizada; revisão do country office resolvida | 2026-12-18 | Não iniciado | Redigir o documento do modelo de cuidados | S10 | AGJ | 5 | Perfis profissionais | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Documento do modelo de cuidados | Documento redigido; consulta às ordens e associações profissionais realizada; revisão do country office resolvida | 2026-12-18 | Não iniciado | Consultar as ordens e associações profissionais | S10 | AGJ | 3 | Documento redigido | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Documento do modelo de cuidados | Documento redigido; consulta às ordens e associações profissionais realizada; revisão do country office resolvida | 2026-12-18 | Não iniciado | Revisão do country office | S10 | AGJ | 2 | Documento redigido | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Mapeamento de projetos e doadores | Projetos que financiam CSP mapeados; quem financia o quê, para quê e onde identificado; sobreposições e lacunas geográficas e temáticas identificadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Mapear os projetos que financiam CSP atualmente | S6 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Mapeamento de projetos e doadores | Projetos que financiam CSP mapeados; quem financia o quê, para quê e onde identificado; sobreposições e lacunas geográficas e temáticas identificadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Identificar quem financia o quê, para quê e onde | S6 | AGJ | 3 | Projetos mapeados | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Mapeamento de projetos e doadores | Projetos que financiam CSP mapeados; quem financia o quê, para quê e onde identificado; sobreposições e lacunas geográficas e temáticas identificadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Identificar sobreposições e lacunas geográficas e temáticas | S6 | AGJ | 2 | Mapeamento | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Project profiles | Áreas selecionadas com o MINSA; perfis desenvolvidos; perfis revistos com MINSA e financiadores | 2027-04-23 | Não iniciado | Selecionar 2 a 3 áreas para desenvolvimento de perfis | S16 | AGJ | 2 | Pacotes de investimento | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Project profiles | Áreas selecionadas com o MINSA; perfis desenvolvidos; perfis revistos com MINSA e financiadores | 2027-04-23 | Não iniciado | Desenvolver os project profiles | S17 | AGJ | 10 | Áreas selecionadas | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Project profiles | Áreas selecionadas com o MINSA; perfis desenvolvidos; perfis revistos com MINSA e financiadores | 2027-04-23 | Não iniciado | Rever os perfis com o MINSA e os financiadores potenciais | S18 | AGJ | 4 | Perfis desenvolvidos | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Engajar o BEI nas discussões sobre áreas de investimento | S17 | AGJ | 3 | Investment plan v1 | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Envolver o BEI nos exercícios de priorização | S18 | AGJ | 3 | BEI engajado | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Mapear outros doadores e a delegação da UE | S18 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Organizar as reuniões de validação e buy-in | S19 | AGJ | 5 | Doadores mapeados | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Preparar o pacote documental para o Banco Mundial | S19 | AGJ | 3 | Investment case; investment plan | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Garantir que a versão que segue pela Ministra e pela OMS é a mesma, datada | S19 | AGJ | 1 | Pacote documental | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Acompanhar a negociação e responder às questões técnicas | S20 | AGJ | 4 | Pacote entregue | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Consolidar a proposta final | S21 | AGJ | 5 | Negociação | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Calendário de reporte | Calendário contratual confirmado e inscrito no plano | 2026-09-11 | Não iniciado | Confirmar o calendário contratual de reporte | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório de progresso - período 1 | TBC | AGJ | 3 | Calendário de reporte | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório de progresso - período 2 | TBC | AGJ | 3 | Calendário de reporte | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório intercalar | TBC | AGJ | 5 | Calendário de reporte | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório anual ou final | TBC | AGJ | 5 | Calendário de reporte | Backlog

## 3. Tarefas
Backlog de tarefas, ordenado por sprint
Sprint | Frente | Resultado | Tarefa | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado | Aprendizado
S1 | Background document - PHC | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Reuniões com as consultoras | AGJ | 2 |  | Done
S1 | Background document - PHC | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Identificação da metodologia previamente aplicada | AGJ | 2 |  | Done
S1 | PFM | TWG-PFM constituído | Finalizar o ToR do TWG-PFM | AGJ | 2 |  | Done
S2 | Background document - PHC | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Inventário dos dados recolhidos e dos que faltam recolher | AGJ | 2 |  | Done
S2 | Background document - PHC | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Levantamento do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos | AGJ | 2 |  | Done
S2 | PFM | TWG-PFM constituído | Confirmar a lista de participantes | AGJ | 2 | ToR | Done
S3 | Background document - PHC | Estrutura analítica | Estruturar o documento pelas alavancas do operational framework | AGJ | 2 | Auditoria | Backlog
S3 | Background document - PHC | Estrutura analítica | Reescrever os guias de entrevista mapeados nas alavancas | AGJ | 3 | Estrutura analítica | Backlog
S3 | Background document - PHC | Estrutura analítica | Mapear o material das consultoras contra as alavancas | AGJ | 2 | Estrutura analítica | Backlog
S3 | Background document - PHC | Estrutura analítica | Definir a forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | AGJ | 1 |  | Backlog
S3 | Background document - PHC | Espinha dorsal quantitativa | Extrair os indicadores do DHIS2 | AGJ | 3 |  | Backlog
S3 | Background document - PHC | Espinha dorsal quantitativa | Avaliar a qualidade e a completude dos dados extraídos | AGJ | 2 | Extração do DHIS2 | Backlog
S3 | Background document - PHC | Espinha dorsal quantitativa | Identificar anomalias a interrogar no campo | AGJ | 1 | Avaliação de qualidade | Backlog
S3 | Background document - PHC | Preparação das visitas piloto | Pedir anuência à DNSP para as visitas e entrevistas piloto | AGJ | 2 |  | Backlog
S3 | Background document - PHC | Preparação das visitas piloto | Selecionar do HHFA o que capturar neste piloto | AGJ | 2 |  | Backlog
S3 | Background document - PHC | Preparação das visitas piloto | Preparar os questionários a partir do HHFA | AGJ | 3 | Seleção de itens do HHFA | Backlog
S3 | Background document - PHC | Preparação das visitas piloto | Carregar os questionários no KoboToolbox | AGJ | 1 | Questionários preparados | Backlog
S3 | Background document - PHC | Preparação das visitas piloto | Definir unidades, datas e perfis de informantes | AGJ | 2 | Anuência da DNSP | Backlog
S3 | HHFA e diagnóstico situacional | Acordo interagências | Manter as reuniões de alinhamento com o UNICEF e o UNFPA | AGJ | 2 |  | In progress
S3 | HHFA e diagnóstico situacional | Adesão ao inquérito já contratado | Obter e rever a amostragem, o ToR e o contrato já decididos | AGJ | 1 |  | Backlog
S3 | HHFA e diagnóstico situacional | Adesão ao inquérito já contratado | Avaliar se a amostra serve às perguntas do diagnóstico dos CSP | AGJ | 2 | Amostragem obtida | Backlog
S3 | HHFA e diagnóstico situacional | Adesão ao inquérito já contratado | Identificar que margem existe para acrescentar itens ao instrumento | AGJ | 1 | Avaliação da amostra | Backlog
S3 | HHFA e diagnóstico situacional | Adesão ao inquérito já contratado | Participar na reunião de arranque com a empresa contratada | AGJ | 1 |  | Backlog
S3 | HHFA e diagnóstico situacional | Adesão ao inquérito já contratado | Alinhar o cronograma de recolha com o calendário do HIIP | AGJ | 1 | Reunião de arranque | Backlog
S3 | HHFA e diagnóstico situacional | Seleção de itens | Selecionar do HHFA os itens a capturar no piloto | AGJ | 2 | Margem de inclusão confirmada | Backlog
S3 | PFM | TWG-PFM constituído | Organizar o cronograma e enviar os convites | AGJ | 2 | Lista de participantes | In progress
S3 | PFM | TWG-PFM constituído | Conduzir as entrevistas preparatórias com os membros | AGJ | 4 | Convites | Backlog
S3 | PFM | Consultoria PFM contratada | Reunião com o Banco Mundial sobre o financiamento do especialista local | AGJ | 1 |  | Backlog
S3 | Relatórios contratuais do HIIP | Calendário de reporte | Confirmar o calendário contratual de reporte | AGJ | 1 |  | Backlog
S3 | TWG-PHC | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Identificar os atores anteriormente convocados | AGJ | 2 |  | Backlog
S3 | TWG-PHC | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Identificar que atores faltam convocar | AGJ | 1 | Atores anteriores identificados | Backlog
S4 | Background document - PHC | Visitas piloto realizadas | Conduzir as visitas às unidades sanitárias | AGJ | 6 | Preparação das visitas piloto | Backlog
S4 | Background document - PHC | Visitas piloto realizadas | Conduzir entrevistas com profissionais e gestores locais, provinciais e nacionais | AGJ | 4 | Preparação das visitas piloto | Backlog
S4 | Background document - PHC | Visitas piloto realizadas | Registar e organizar o material recolhido | AGJ | 2 | Visitas realizadas | Backlog
S4 | Background document - PHC | Visitas piloto realizadas | Registar as lições do piloto para o desenho do HHFA | AGJ | 1 | Visitas realizadas | Backlog
S4 | HHFA e diagnóstico situacional | Acordo interagências | Definir o âmbito partilhado e a divisão de custos | AGJ | 2 | Reuniões de alinhamento | Backlog
S4 | PFM | TWG-PFM constituído | Produzir o relatório das entrevistas preparatórias | AGJ | 3 | Entrevistas preparatórias | Backlog
S4 | PFM | TWG-PFM constituído | Conduzir a sessão inaugural | AGJ | 1 | Relatório das entrevistas | Backlog
S4 | PFM | TWG-PFM constituído | Acordar o plano de trabalho e o calendário quinzenal | AGJ | 1 | Sessão inaugural | Backlog
S4 | PFM | Consultoria PFM contratada | Redigir o ToR e as especificações da consultoria | AGJ | 3 | Relatório das entrevistas | Backlog
S4 | PFM | Alinhamento com parceiros | Alinhar com o UNDP e o Banco Mundial sobre as frentes de modernização da GFP | AGJ | 2 |  | Backlog
S4 | TWG-PHC | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Planear as atividades do grupo de trabalho | AGJ | 3 | Lista de atores | Backlog
S5 | Background document - PHC | Síntese e mapeamento | Codificar e sintetizar os achados qualitativos | AGJ | 4 | Visitas piloto realizadas | Backlog
S5 | Background document - PHC | Síntese e mapeamento | Mapear barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas por estrutura, processo e resultado | AGJ | 3 | Síntese qualitativa | Backlog
S5 | Background document - PHC | Síntese e mapeamento | Descrever o modelo de cuidados atual | AGJ | 3 | Síntese qualitativa | Backlog
S5 | Background document - PHC | Síntese e mapeamento | Contrapor as evidências dos informantes à evidência científica atual | AGJ | 3 | Mapeamento | Backlog
S5 | Background document - PHC | Background document v1 | Redigir a secção de contraste entre o que se acredita e o que se observou | AGJ | 2 | Síntese e mapeamento | Backlog
S5 | Background document - PHC | Background document v1 | Redigir o background document v1 | AGJ | 5 | Síntese e mapeamento | Backlog
S5 | HHFA e diagnóstico situacional | Acordo interagências | Formalizar o acordo de cofinanciamento | AGJ | 2 | Âmbito e custos definidos | Backlog
S5 | HHFA e diagnóstico situacional | Seleção de itens | Definir a lista de itens sumários a partir do piloto | AGJ | 3 | Visitas piloto realizadas | Backlog
S5 | Investment case - PHC | Estrutura e estratégia de materialização | Definir a estrutura do investment case | AGJ | 2 |  | Backlog
S5 | Investment case - PHC | Estrutura e estratégia de materialização | Identificar os atores cujo apoio dá poder ao documento dentro do MINSA | AGJ | 2 |  | Backlog
S5 | Investment case - PHC | Estrutura e estratégia de materialização | Planear o engajamento desses atores ao longo da produção | AGJ | 2 | Atores identificados | Backlog
S5 | PFM | Consultoria PFM contratada | Conduzir o processo de seleção | AGJ | 5 | ToR da consultoria | Backlog
S5 | Strategy document - PHC | Mapa de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | Mapear barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas por estrutura, processo e resultado | AGJ | 4 | Síntese qualitativa do campo | Backlog
S5 | Strategy document - PHC | Mapa de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | Rever evidência de intervenções para cada barreira, lacuna e gargalo | AGJ | 5 | Mapa de barreiras | Backlog
S5 | Strategy document - PHC | Teoria da mudança e leque de opções | Desenhar a teoria da mudança | AGJ | 3 | Tabela de evidência | Backlog
S5 | Strategy document - PHC | Teoria da mudança e leque de opções | Construir o leque de opções para debate | AGJ | 3 | Teoria da mudança | Backlog
S5 | Strategy document - PHC | Teoria da mudança e leque de opções | Identificação de áreas e ações para priorização | AGJ | 3 | Leque de opções | Backlog
S5 | Strategy document - PHC | Estratégia v1 com áreas priorizadas | Redigir a estratégia v1 | AGJ | 5 | Áreas e ações priorizadas | Backlog
S5 | TWG-PHC | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Preparar o pedido de autorização às autoridades | AGJ | 1 | Plano de atividades | Backlog
S5 | TWG-PHC |  | Obter autorização formal das autoridades | AGJ | 2 | Pedido de autorização; anuência da DNSP | Backlog
S6 | Background document - PHC | Background document v1 | Adequar a linguagem ao cliente | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
S6 | Background document - PHC | Background document v1 | Rever evidências e referências | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
S6 | Background document - PHC | Background document v1 | Revisão do country office | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
S6 | Background document - PHC |  | Apresentar o documento ao TWG-PHC para validação | AGJ | 1 | TWG-PHC refundado; Background v1 | Backlog
S6 | HHFA e diagnóstico situacional | Instrumento | Adaptar o instrumento HHFA ao contexto angolano | AGJ | 4 | Lista de itens sumários | Backlog
S6 | HHFA e diagnóstico situacional | Instrumento | Programar o instrumento no KoboToolbox | AGJ | 2 | Instrumento adaptado | Backlog
S6 | HHFA e diagnóstico situacional | Instrumento | Pré-testar o instrumento | AGJ | 1 | Instrumento programado | Backlog
S6 | HHFA e diagnóstico situacional | Instrumento | Documentar o desenho de métodos mistos sequencial exploratório | AGJ | 2 |  | Backlog
S6 | Investment case - PHC | Base de evidência financeira | Reunir os dados de financiamento disponíveis | AGJ | 3 |  | Backlog
S6 | Investment case - PHC | Base de evidência financeira | Obter do project scoping o mapeamento de projetos e doadores | AGJ | 1 | Mapeamento de doadores | Backlog
S6 | Investment case - PHC | Base de evidência financeira | Estimar a lacuna de financiamento dos CSP em ordem de grandeza | AGJ | 3 | Dados de financiamento | Backlog
S6 | Investment case - PHC | Investment case v1 | Escrever a narrativa de investimento por área priorizada | AGJ | 4 | Estratégia v1; base de evidência | Backlog
S6 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Diagnóstico do modelo atual | Descrever o modelo de cuidados vigente nos CSP | AGJ | 3 | Síntese qualitativa do campo | Backlog
S6 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Diagnóstico do modelo atual | Identificar as limitações do modelo atual | AGJ | 2 | Modelo vigente descrito | Backlog
S6 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Diagnóstico do modelo atual | Mapear a composição atual das equipas e as funções efetivamente exercidas | AGJ | 3 | Visitas piloto | Backlog
S6 | PFM | Consultoria PFM contratada | Contratar a consultoria | AGJ | 2 | Processo de seleção | Backlog
S6 | PFM | Consultoria PFM contratada | Integrar o especialista local | AGJ | 3 | Acordo com o Banco Mundial | Backlog
S6 | Project scoping - PHC | Mapeamento de projetos e doadores | Mapear os projetos que financiam CSP atualmente | AGJ | 3 |  | Backlog
S6 | Project scoping - PHC | Mapeamento de projetos e doadores | Identificar quem financia o quê, para quê e onde | AGJ | 3 | Projetos mapeados | Backlog
S6 | Project scoping - PHC | Mapeamento de projetos e doadores | Identificar sobreposições e lacunas geográficas e temáticas | AGJ | 2 | Mapeamento | Backlog
S6 | Strategy document - PHC | Estratégia v1 com áreas priorizadas | Revisão interna e pré-alinhamento com o MINSA | AGJ | 2 | Estratégia v1 | Backlog
S6 | TWG-PHC |  | Convidar as autoridades e os membros | AGJ | 1 | Autorização formal | Backlog
S6 | TWG-PHC |  | Agendar o encontro com todos | AGJ | 1 | Convites enviados | Backlog
S6 | TWG-PHC |  | Conduzir a sessão de refundação do grupo | AGJ | 1 | Encontro agendado | Backlog
S7 | Background document - PHC |  | Incorporar os comentários do TWG-PHC | AGJ | 2 | Sessão de validação | Backlog
S7 | HHFA e diagnóstico situacional | Recolha | Acompanhar a formação dos inquiridores da empresa | AGJ | 2 | Instrumento pré-testado | Backlog
S7 | HHFA e diagnóstico situacional | Recolha | Acompanhar a logística de terreno | AGJ | 1 |  | Backlog
S7 | Investment case - PHC | Investment case v1 | Redigir o investment case v1 | AGJ | 5 | Narrativa de investimento | Backlog
S7 | Investment case - PHC | Investment case v1 | Revisão do country office | AGJ | 2 | Investment case v1 | Backlog
S7 | Investment case - PHC |  | Apresentar a v1 no diálogo interno do MINSA, com a Ministra | AGJ | 1 | Investment case v1 | Backlog
S7 | PFM | Consultoria PFM contratada | Reunião de arranque e validação do plano de trabalho | AGJ | 2 | Contrato assinado | Backlog
S7 | Strategy document - PHC |  | Conduzir o policy dialogue de validação | AGJ | 2 | TWG-PHC refundado; Estratégia v1 | Backlog
S8 | Essential package - PHC | Critérios e âmbito | Definir os critérios de inclusão de serviços no pacote | AGJ | 3 | Estratégia validada | Backlog
S8 | Essential package - PHC | Critérios e âmbito | Delimitar o âmbito por nível de unidade sanitária | AGJ | 2 | Critérios de inclusão | Backlog
S8 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Novo modelo de cuidados | Definir os princípios do novo modelo | AGJ | 2 | Diagnóstico do modelo atual | Backlog
S8 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Novo modelo de cuidados | Desenhar o modelo proposto | AGJ | 5 | Princípios definidos | Backlog
S8 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Novo modelo de cuidados | Articular o modelo com o essential package | AGJ | 2 | Critérios do pacote | Backlog
S8 | PFM | Alinhamento com parceiros | Documentar a divisão de trabalho entre as três instituições | AGJ | 1 | Alinhamento | Backlog
S8 | PHC investment plan (custeado) | Consenso sobre áreas de investimento | Obter o buy-in dos stakeholders sobre as áreas geográficas e temáticas | AGJ | 4 | Estratégia validada | Backlog
S8 | PHC investment plan (custeado) | Consenso sobre áreas de investimento | Conduzir a priorização técnica | AGJ | 4 | Buy-in dos stakeholders | Backlog
S8 | PHC investment plan (custeado) | Consenso sobre áreas de investimento | Construir o consenso político | AGJ | 3 | Priorização técnica | Backlog
S8 | PHC investment plan (custeado) | Evidência financeira | Mapear as contas nacionais de saúde relevantes para os CSP | AGJ | 4 |  | Backlog
S8 | PHC investment plan (custeado) | Evidência financeira | Verificar se o Banco Mundial fez resource tracking e obter os dados | AGJ | 1 |  | Backlog
S8 | Strategy document - PHC |  | Incorporar as alterações acordadas | AGJ | 3 | Policy dialogue | Backlog
S9 | Essential package - PHC | Seleção a partir do UHC Compendium | Filtrar do UHC Compendium as intervenções aplicáveis ao nível dos CSP | AGJ | 3 | Critérios e âmbito | Backlog
S9 | Essential package - PHC | Seleção a partir do UHC Compendium | Adequar a seleção ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada em Angola | AGJ | 3 | Seleção do compendium | Backlog
S9 | Essential package - PHC | Seleção a partir do UHC Compendium | Confrontar a seleção com o que as unidades efetivamente ofertam hoje | AGJ | 2 | Piloto; HHFA | Backlog
S9 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Perfis profissionais e equipas | Derivar do UHC Compendium as ações por categoria profissional | AGJ | 4 | Seleção do compendium | Backlog
S9 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Perfis profissionais e equipas | Definir as ações específicas de cada categoria profissional | AGJ | 3 | Ações do compendium | Backlog
S9 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Perfis profissionais e equipas | Propor o redesenho das equipas | AGJ | 3 | Ações por categoria | Backlog
S9 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Perfis profissionais e equipas | Identificar implicações de formação e de quadro de pessoal | AGJ | 2 | Redesenho das equipas | Backlog
S9 | PFM | Condução da consultoria | Rever o primeiro rascunho da consultoria | AGJ | 2 | Consultoria em curso | Backlog
S9 | PHC investment plan (custeado) | Evidência financeira | Construir a matriz de resource tracking de doadores | AGJ | 5 | Verificação do resource tracking | Backlog
S10 | Essential package - PHC | Pacote essencial v1 | Redigir o pacote essencial v1 | AGJ | 5 | Seleção do compendium | Backlog
S10 | Essential package - PHC | Pacote essencial v1 | Estimar implicações de recursos por serviço incluído | AGJ | 3 | Pacote v1 | Backlog
S10 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Documento do modelo de cuidados | Redigir o documento do modelo de cuidados | AGJ | 5 | Perfis profissionais | Backlog
S10 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Documento do modelo de cuidados | Consultar as ordens e associações profissionais | AGJ | 3 | Documento redigido | Backlog
S10 | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Documento do modelo de cuidados | Revisão do country office | AGJ | 2 | Documento redigido | Backlog
S10 | PHC investment plan (custeado) | Planeamento de implementação | Conduzir os exercícios de planeamento de ação por área de investimento | AGJ | 5 | Consenso sobre áreas | Backlog
S11 | Essential package - PHC | Implementação e monitorização | Definir indicadores de implementação | AGJ | 2 | Pacote v1 | Backlog
S11 | Essential package - PHC | Implementação e monitorização | Definir indicadores de monitorização e avaliação | AGJ | 2 | Pacote v1 | Backlog
S11 | PHC investment plan (custeado) | Planeamento de implementação | Conduzir o deep dive de implementação por área | AGJ | 8 | Exercícios de planeamento | Backlog
S12 | HHFA e diagnóstico situacional | Análise | Limpar e organizar a base de dados | AGJ | 3 | Recolha concluída | Backlog
S12 | HHFA e diagnóstico situacional | Análise | Analisar os dados | AGJ | 5 | Base limpa | Backlog
S12 | PHC investment plan (custeado) | Planeamento de implementação | Definir os pacotes de investimento e traduzi-los em planos de ação | AGJ | 5 | Deep dive | Backlog
S13 | HHFA e diagnóstico situacional | Análise | Redigir o relatório do HHFA | AGJ | 5 | Análise | Backlog
S13 | HHFA e diagnóstico situacional | Legado | Desenhar o mecanismo rotineiro de avaliação estrutural | AGJ | 4 | Relatório do HHFA | Backlog
S13 | PFM | Condução da consultoria | Rever e aceitar o relatório final | AGJ | 3 | Primeiro rascunho | Backlog
S13 | PHC investment plan (custeado) | Custeio e projeção | Custear os pacotes de investimento | AGJ | 8 | Pacotes definidos | Backlog
S14 | HHFA e diagnóstico situacional | Legado | Propor o mecanismo ao MINSA | AGJ | 2 | Mecanismo desenhado | Backlog
S14 | Investment case - PHC | Investment case v2 com HHFA | Incorporar os achados do HHFA | AGJ | 4 | Relatório do HHFA | Backlog
S14 | Investment case - PHC | Investment case v2 com HHFA | Rever os números e a narrativa | AGJ | 2 | Achados do HHFA incorporados | Backlog
S14 | Investment case - PHC |  | Apresentar a v2 ao TWG-PHC para validação | AGJ | 1 | Investment case v2 | Backlog
S14 | PFM |  | Apresentar o diagnóstico ao TWG-PFM para validação | AGJ | 1 | Relatório final | Backlog
S14 | PHC investment plan (custeado) | Custeio e projeção | Projetar necessidades de financiamento e coordenação de doadores | AGJ | 4 | Custeio; matriz de resource tracking | Backlog
S15 | PHC investment plan (custeado) | Investment plan | Consolidar o investment plan v1 | AGJ | 6 | Custeio e projeção | Backlog
S16 | PHC investment plan (custeado) |  | Conduzir o policy dialogue de validação do investment plan | AGJ | 2 | Investment plan v1 | Backlog
S16 | Project scoping - PHC | Project profiles | Selecionar 2 a 3 áreas para desenvolvimento de perfis | AGJ | 2 | Pacotes de investimento | Backlog
S17 | Mobilização de financiamento - PHC | Engajamento de financiadores | Engajar o BEI nas discussões sobre áreas de investimento | AGJ | 3 | Investment plan v1 | Backlog
S17 | Project scoping - PHC | Project profiles | Desenvolver os project profiles | AGJ | 10 | Áreas selecionadas | Backlog
S18 | Mobilização de financiamento - PHC | Engajamento de financiadores | Envolver o BEI nos exercícios de priorização | AGJ | 3 | BEI engajado | Backlog
S18 | Mobilização de financiamento - PHC | Engajamento de financiadores | Mapear outros doadores e a delegação da UE | AGJ | 3 |  | Backlog
S18 | Project scoping - PHC | Project profiles | Rever os perfis com o MINSA e os financiadores potenciais | AGJ | 4 | Perfis desenvolvidos | Backlog
S19 | Mobilização de financiamento - PHC | Engajamento de financiadores | Organizar as reuniões de validação e buy-in | AGJ | 5 | Doadores mapeados | Backlog
S19 | Mobilização de financiamento - PHC | Empréstimo do Banco Mundial | Preparar o pacote documental para o Banco Mundial | AGJ | 3 | Investment case; investment plan | Backlog
S19 | Mobilização de financiamento - PHC | Empréstimo do Banco Mundial | Garantir que a versão que segue pela Ministra e pela OMS é a mesma, datada | AGJ | 1 | Pacote documental | Backlog
S20 | Mobilização de financiamento - PHC | Empréstimo do Banco Mundial | Acompanhar a negociação e responder às questões técnicas | AGJ | 4 | Pacote entregue | Backlog
S20 | PHC investment plan (custeado) | Investment plan | Revisão pós-validação e entrega ao MINSA | AGJ | 4 | Validação; reuniões de doadores | Backlog
S21 | Mobilização de financiamento - PHC | Empréstimo do Banco Mundial | Consolidar a proposta final | AGJ | 5 | Negociação | Backlog
Recorrente | HHFA e diagnóstico situacional | Recolha | Monitorizar a qualidade dos dados por vaga | AGJ | 1 | Recolha em curso | Backlog
Recorrente | PFM | Condução da consultoria | Conduzir as reuniões quinzenais do TWG-PFM | AGJ | 1 | Sessão inaugural | Backlog
Recorrente | PFM | Condução da consultoria | Supervisionar as entrevistas e atividades com o grupo | AGJ | 2 | Reunião de arranque | Backlog
Recorrente | PHC investment plan (custeado) | Consenso sobre áreas de investimento | Seguir o devido processo dentro do governo | AGJ | 2 | Consenso político | Backlog
TBC | Relatórios contratuais do HIIP | Relatórios de progresso | Relatório de progresso - período 1 | AGJ | 3 | Calendário de reporte | Backlog
TBC | Relatórios contratuais do HIIP | Relatórios de progresso | Relatório de progresso - período 2 | AGJ | 3 | Calendário de reporte | Backlog
TBC | Relatórios contratuais do HIIP | Relatórios de progresso | Relatório intercalar | AGJ | 5 | Calendário de reporte | Backlog
TBC | Relatórios contratuais do HIIP | Relatórios de progresso | Relatório anual ou final | AGJ | 5 | Calendário de reporte | Backlog

## 4. Sprints
Calendário de sprints - quinzenal, 3 de agosto de 2026 a 2 de julho de 2027
Sprint | Início | Fim | Tarefas previstas | Dias previstos
S1 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 3 | 6
S2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 3 | 6
S3 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 25 | 45
S4 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | 28
S5 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 20 | 62
S6 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 24 | 53
S7 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 8 | 17
S8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | 34
S9 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 9 | 27
S10 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 6 | 23
S11 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 3 | 12
S12 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 3 | 13
S13 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 4 | 20
S14 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 6 | 14
S15 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 1 | 6
S16 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 2 | 4
S17 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 2 | 13
S18 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 3 | 10
S19 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 3 | 9
S20 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 2 | 8
S21 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 1 | 5
S22 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 0 | 0
S23 | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 0 | 0
Recorrente |  |  | 4 | 6
TBC |  |  | 4 | 16

## 1. TWG-PHC
TWG-PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificar os atores anteriormente convocados | S3 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificar que atores faltam convocar | S3 | AGJ | 1 | Atores anteriores identificados | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Planear as atividades do grupo de trabalho | S4 | AGJ | 3 | Lista de atores | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada | Proposta de reconstituição do TWG-PHC | Lista de atores anteriores identificada; lacunas de representação identificadas; plano de atividades redigido; convites e pedido de autorização preparados | 2026-10-09 | Não iniciado | Preparar o pedido de autorização às autoridades | S5 | AGJ | 1 | Plano de atividades | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Obter autorização formal das autoridades | S5 | AGJ | 2 | Pedido de autorização; anuência da DNSP | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Convidar as autoridades e os membros | S6 | AGJ | 1 | Autorização formal | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Agendar o encontro com todos | S6 | AGJ | 1 | Convites enviados | Backlog
HIIP | TWG-PHC | Autoridades autorizam formalmente a reconstituição do grupo; sessão de refundação realizada com quórum; plano de atividades aceite pelos membros | 2026-10-23 | Não iniciada |  |  |  |  | Conduzir a sessão de refundação do grupo | S6 | AGJ | 1 | Encontro agendado | Backlog

## 2. Background document
Background document - PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Reuniões com as consultoras | S1 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Identificação da metodologia previamente aplicada | S1 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Inventário dos dados recolhidos e dos que faltam recolher | S2 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Auditoria do trabalho anterior das consultoras | Metodologia previamente aplicada identificada; inventário dos dados recolhidos e dos que faltam; registo do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos; lacunas listadas | 2026-08-28 | Feito | Levantamento do que foi prometido ao cliente, com prazos e produtos | S2 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Estruturar o documento pelas alavancas do operational framework | S3 | AGJ | 2 | Auditoria | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Reescrever os guias de entrevista mapeados nas alavancas | S3 | AGJ | 3 | Estrutura analítica | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Mapear o material das consultoras contra as alavancas | S3 | AGJ | 2 | Estrutura analítica | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Estrutura analítica | Documento estruturado pelas alavancas do operational framework; guias de entrevista mapeados nas alavancas; material das consultoras mapeado; forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas definida | 2026-09-11 | Não iniciado | Definir a forma de apresentação de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Espinha dorsal quantitativa | Indicadores extraídos com data de extração; qualidade e completude avaliadas; anomalias listadas para interrogar no campo | 2026-09-11 | Não iniciado | Extrair os indicadores do DHIS2 | S3 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Espinha dorsal quantitativa | Indicadores extraídos com data de extração; qualidade e completude avaliadas; anomalias listadas para interrogar no campo | 2026-09-11 | Não iniciado | Avaliar a qualidade e a completude dos dados extraídos | S3 | AGJ | 2 | Extração do DHIS2 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Espinha dorsal quantitativa | Indicadores extraídos com data de extração; qualidade e completude avaliadas; anomalias listadas para interrogar no campo | 2026-09-11 | Não iniciado | Identificar anomalias a interrogar no campo | S3 | AGJ | 1 | Avaliação de qualidade | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Pedir anuência à DNSP para as visitas e entrevistas piloto | S3 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Selecionar do HHFA o que capturar neste piloto | S3 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Preparar os questionários a partir do HHFA | S3 | AGJ | 3 | Seleção de itens do HHFA | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Carregar os questionários no KoboToolbox | S3 | AGJ | 1 | Questionários preparados | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Preparação das visitas piloto | Anuência da DNSP registada; itens do HHFA selecionados com justificação; questionários testados no dispositivo antes da partida; lista de unidades e informantes acordada | 2026-09-11 | Não iniciado | Definir unidades, datas e perfis de informantes | S3 | AGJ | 2 | Anuência da DNSP | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Conduzir as visitas às unidades sanitárias | S4 | AGJ | 6 | Preparação das visitas piloto | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Conduzir entrevistas com profissionais e gestores locais, provinciais e nacionais | S4 | AGJ | 4 | Preparação das visitas piloto | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Registar e organizar o material recolhido | S4 | AGJ | 2 | Visitas realizadas | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Visitas piloto realizadas | Unidades previstas visitadas; dados sincronizados do Kobo; notas de entrevista transcritas; limitações do instrumento anotadas | 2026-09-25 | Não iniciado | Registar as lições do piloto para o desenho do HHFA | S4 | AGJ | 1 | Visitas realizadas | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Codificar e sintetizar os achados qualitativos | S5 | AGJ | 4 | Visitas piloto realizadas | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Mapear barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas por estrutura, processo e resultado | S5 | AGJ | 3 | Síntese qualitativa | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Descrever o modelo de cuidados atual | S5 | AGJ | 3 | Síntese qualitativa | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Síntese e mapeamento | Achados codificados; barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas; modelo de cuidados atual descrito; evidências dos informantes contrapostas à evidência científica atual | 2026-10-09 | Não iniciado | Contrapor as evidências dos informantes à evidência científica atual | S5 | AGJ | 3 | Mapeamento | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Redigir a secção de contraste entre o que se acredita e o que se observou | S5 | AGJ | 2 | Síntese e mapeamento | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Redigir o background document v1 | S5 | AGJ | 5 | Síntese e mapeamento | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Adequar a linguagem ao cliente | S6 | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Rever evidências e referências | S6 | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada | Background document v1 | Forma de apresentação aplicada; secção de contraste escrita; linguagem adequada ao cliente; evidências e referências revistas; revisão do country office resolvida | 2026-10-23 | Não iniciado | Revisão do country office | S6 | AGJ | 2 | Background document v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar o documento ao TWG-PHC para validação | S6 | AGJ | 1 | TWG-PHC refundado; Background v1 | Backlog
HIIP | Background document - PHC | Apresentado ao TWG-PHC; posição registada sobre o diagnóstico; ata com comentários e responsáveis; alterações incorporadas em versão datada | 2026-11-06 | Não iniciada |  |  |  |  | Incorporar os comentários do TWG-PHC | S7 | AGJ | 2 | Sessão de validação | Backlog

## 3. Strategy document
Strategy document - PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Mapa de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | Itens classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas do framework; cada item com fonte identificada; intervenções candidatas com referência e nível de evidência | 2026-10-09 | Não iniciado | Mapear barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas por estrutura, processo e resultado | S5 | AGJ | 4 | Síntese qualitativa do campo | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Mapa de barreiras, lacunas, gargalos e fortalezas | Itens classificados por estrutura, processo e resultado e mapeados nas alavancas do framework; cada item com fonte identificada; intervenções candidatas com referência e nível de evidência | 2026-10-09 | Não iniciado | Rever evidência de intervenções para cada barreira, lacuna e gargalo | S5 | AGJ | 5 | Mapa de barreiras | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Teoria da mudança e leque de opções | Cadeia barreira > intervenção > resultado explícita; cada opção com custo relativo, tempo até efeito e pré-condições; alternativas descartadas com a razão; áreas e ações candidatas à priorização identificadas | 2026-10-09 | Não iniciado | Desenhar a teoria da mudança | S5 | AGJ | 3 | Tabela de evidência | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Teoria da mudança e leque de opções | Cadeia barreira > intervenção > resultado explícita; cada opção com custo relativo, tempo até efeito e pré-condições; alternativas descartadas com a razão; áreas e ações candidatas à priorização identificadas | 2026-10-09 | Não iniciado | Construir o leque de opções para debate | S5 | AGJ | 3 | Teoria da mudança | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Teoria da mudança e leque de opções | Cadeia barreira > intervenção > resultado explícita; cada opção com custo relativo, tempo até efeito e pré-condições; alternativas descartadas com a razão; áreas e ações candidatas à priorização identificadas | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificação de áreas e ações para priorização | S5 | AGJ | 3 | Leque de opções | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Estratégia v1 com áreas priorizadas | Cobre todas as alavancas do framework; cada recomendação rastreável a uma barreira e à sua evidência; critério de priorização explícito; revisão do country office resolvida; versão em português pronta | 2026-10-23 | Não iniciado | Redigir a estratégia v1 | S5 | AGJ | 5 | Áreas e ações priorizadas | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada | Estratégia v1 com áreas priorizadas | Cobre todas as alavancas do framework; cada recomendação rastreável a uma barreira e à sua evidência; critério de priorização explícito; revisão do country office resolvida; versão em português pronta | 2026-10-23 | Não iniciado | Revisão interna e pré-alinhamento com o MINSA | S6 | AGJ | 2 | Estratégia v1 | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada |  |  |  |  | Conduzir o policy dialogue de validação | S7 | AGJ | 2 | TWG-PHC refundado; Estratégia v1 | Backlog
HIIP | Strategy document - PHC | Apresentada ao TWG-PHC; posição registada sobre cada área priorizada (aceite/alterada/rejeitada); ata com decisões e responsáveis; MINSA confirma que serve de documento de política habilitante; alterações acordadas incorporadas em versão datada | 2026-11-20 | Não iniciada |  |  |  |  | Incorporar as alterações acordadas | S8 | AGJ | 3 | Policy dialogue | Backlog

## 4. HHFA
HHFA e diagnóstico situacional
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Acordo interagências | Âmbito partilhado acordado; divisão de custos definida; acordo de cofinanciamento formalizado | 2026-10-09 | Em curso | Manter as reuniões de alinhamento com o UNICEF e o UNFPA | S3 | AGJ | 2 |  | In progress
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Acordo interagências | Âmbito partilhado acordado; divisão de custos definida; acordo de cofinanciamento formalizado | 2026-10-09 | Em curso | Definir o âmbito partilhado e a divisão de custos | S4 | AGJ | 2 | Reuniões de alinhamento | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Acordo interagências | Âmbito partilhado acordado; divisão de custos definida; acordo de cofinanciamento formalizado | 2026-10-09 | Em curso | Formalizar o acordo de cofinanciamento | S5 | AGJ | 2 | Âmbito e custos definidos | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Obter e rever a amostragem, o ToR e o contrato já decididos | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Avaliar se a amostra serve às perguntas do diagnóstico dos CSP | S3 | AGJ | 2 | Amostragem obtida | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Identificar que margem existe para acrescentar itens ao instrumento | S3 | AGJ | 1 | Avaliação da amostra | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Participar na reunião de arranque com a empresa contratada | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Adesão ao inquérito já contratado | Amostra e ToR obtidos e analisados; lacunas face às perguntas do HIIP identificadas por escrito; margem de inclusão de itens confirmada com o UNFPA; cronograma de recolha conhecido e registado | 2026-09-11 | Não iniciado | Alinhar o cronograma de recolha com o calendário do HIIP | S3 | AGJ | 1 | Reunião de arranque | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Seleção de itens | Itens do HHFA para o piloto selecionados com justificação; lista de itens sumários de estrutura, processo e resultado definida a partir do piloto | 2026-10-09 | Não iniciado | Selecionar do HHFA os itens a capturar no piloto | S3 | AGJ | 2 | Margem de inclusão confirmada | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Seleção de itens | Itens do HHFA para o piloto selecionados com justificação; lista de itens sumários de estrutura, processo e resultado definida a partir do piloto | 2026-10-09 | Não iniciado | Definir a lista de itens sumários a partir do piloto | S5 | AGJ | 3 | Visitas piloto realizadas | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Adaptar o instrumento HHFA ao contexto angolano | S6 | AGJ | 4 | Lista de itens sumários | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Programar o instrumento no KoboToolbox | S6 | AGJ | 2 | Instrumento adaptado | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Pré-testar o instrumento | S6 | AGJ | 1 | Instrumento programado | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Instrumento | Instrumento adaptado ao contexto angolano; programado no Kobo; pré-testado; desenho de métodos mistos sequencial exploratório documentado | 2026-10-23 | Não iniciado | Documentar o desenho de métodos mistos sequencial exploratório | S6 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Recolha | Formação dos inquiridores acompanhada; recolha em curso conforme cronograma; qualidade monitorizada por vaga | 2026-12-18 | Não iniciado | Acompanhar a formação dos inquiridores da empresa | S7 | AGJ | 2 | Instrumento pré-testado | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Recolha | Formação dos inquiridores acompanhada; recolha em curso conforme cronograma; qualidade monitorizada por vaga | 2026-12-18 | Não iniciado | Acompanhar a logística de terreno | S7 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Recolha | Formação dos inquiridores acompanhada; recolha em curso conforme cronograma; qualidade monitorizada por vaga | 2026-12-18 | Não iniciado | Monitorizar a qualidade dos dados por vaga | Recorrente | AGJ | 1 | Recolha em curso | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Análise | Base limpa e documentada; análise concluída; relatório do HHFA redigido | 2027-02-12 | Não iniciado | Limpar e organizar a base de dados | S12 | AGJ | 3 | Recolha concluída | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Análise | Base limpa e documentada; análise concluída; relatório do HHFA redigido | 2027-02-12 | Não iniciado | Analisar os dados | S12 | AGJ | 5 | Base limpa | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Análise | Base limpa e documentada; análise concluída; relatório do HHFA redigido | 2027-02-12 | Não iniciado | Redigir o relatório do HHFA | S13 | AGJ | 5 | Análise | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Legado | Mecanismo rotineiro de avaliação estrutural desenhado; proposta submetida ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Desenhar o mecanismo rotineiro de avaliação estrutural | S13 | AGJ | 4 | Relatório do HHFA | Backlog
HIIP | HHFA e diagnóstico situacional | Relatório do HHFA apresentado e aceite; mecanismo rotineiro de avaliação estrutural proposto ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciada | Legado | Mecanismo rotineiro de avaliação estrutural desenhado; proposta submetida ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Propor o mecanismo ao MINSA | S14 | AGJ | 2 | Mecanismo desenhado | Backlog

## 5. PFM
PFM
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Finalizar o ToR do TWG-PFM | S1 | AGJ | 2 |  | Done
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Confirmar a lista de participantes | S2 | AGJ | 2 | ToR | Done
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Organizar o cronograma e enviar os convites | S3 | AGJ | 2 | Lista de participantes | In progress
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Conduzir as entrevistas preparatórias com os membros | S3 | AGJ | 4 | Convites | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Produzir o relatório das entrevistas preparatórias | S4 | AGJ | 3 | Entrevistas preparatórias | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Conduzir a sessão inaugural | S4 | AGJ | 1 | Relatório das entrevistas | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | TWG-PFM constituído | ToR aprovado pelo MINSA; lista de membros confirmada; relatório das entrevistas partilhado; ata da sessão inaugural com plano de trabalho acordado | 2026-09-25 | Em curso | Acordar o plano de trabalho e o calendário quinzenal | S4 | AGJ | 1 | Sessão inaugural | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Reunião com o Banco Mundial sobre o financiamento do especialista local | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Redigir o ToR e as especificações da consultoria | S4 | AGJ | 3 | Relatório das entrevistas | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Conduzir o processo de seleção | S5 | AGJ | 5 | ToR da consultoria | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Contratar a consultoria | S6 | AGJ | 2 | Processo de seleção | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Integrar o especialista local | S6 | AGJ | 3 | Acordo com o Banco Mundial | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Consultoria PFM contratada | ToR aprovado; contrato assinado; especialista local integrado; relatório de arranque aceite | 2026-11-06 | Não iniciado | Reunião de arranque e validação do plano de trabalho | S7 | AGJ | 2 | Contrato assinado | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Conduzir as reuniões quinzenais do TWG-PFM | Recorrente | AGJ | 1 | Sessão inaugural | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Supervisionar as entrevistas e atividades com o grupo | Recorrente | AGJ | 2 | Reunião de arranque | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Rever o primeiro rascunho da consultoria | S9 | AGJ | 2 | Consultoria em curso | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Condução da consultoria | Reuniões quinzenais realizadas com ata; primeiro rascunho revisto; relatório final aceite | 2027-02-12 | Não iniciado | Rever e aceitar o relatório final | S13 | AGJ | 3 | Primeiro rascunho | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Alinhamento com parceiros | Divisão de trabalho documentada com o UNDP e o Banco Mundial | 2026-11-20 | Não iniciado | Alinhar com o UNDP e o Banco Mundial sobre as frentes de modernização da GFP | S4 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada | Alinhamento com parceiros | Divisão de trabalho documentada com o UNDP e o Banco Mundial | 2026-11-20 | Não iniciado | Documentar a divisão de trabalho entre as três instituições | S8 | AGJ | 1 | Alinhamento | Backlog
HIIP | PFM | Diagnóstico apresentado ao TWG-PFM; posição registada; ata com decisões; alterações incorporadas em versão datada | 2027-02-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar o diagnóstico ao TWG-PFM para validação | S14 | AGJ | 1 | Relatório final | Backlog

## 6. Investment case
Investment case - PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Estrutura e estratégia de materialização | Estrutura do documento acordada internamente; atores-chave identificados por posição e influência; sequência de conversas planeada até novembro | 2026-10-09 | Não iniciado | Definir a estrutura do investment case | S5 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Estrutura e estratégia de materialização | Estrutura do documento acordada internamente; atores-chave identificados por posição e influência; sequência de conversas planeada até novembro | 2026-10-09 | Não iniciado | Identificar os atores cujo apoio dá poder ao documento dentro do MINSA | S5 | AGJ | 2 |  | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Estrutura e estratégia de materialização | Estrutura do documento acordada internamente; atores-chave identificados por posição e influência; sequência de conversas planeada até novembro | 2026-10-09 | Não iniciado | Planear o engajamento desses atores ao longo da produção | S5 | AGJ | 2 | Atores identificados | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Base de evidência financeira | Dados de financiamento reunidos com fonte e data de extração; mapeamento de doadores obtido do project scoping; lacuna de financiamento estimada em ordem de grandeza | 2026-10-23 | Não iniciado | Reunir os dados de financiamento disponíveis | S6 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Base de evidência financeira | Dados de financiamento reunidos com fonte e data de extração; mapeamento de doadores obtido do project scoping; lacuna de financiamento estimada em ordem de grandeza | 2026-10-23 | Não iniciado | Obter do project scoping o mapeamento de projetos e doadores | S6 | AGJ | 1 | Mapeamento de doadores | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Base de evidência financeira | Dados de financiamento reunidos com fonte e data de extração; mapeamento de doadores obtido do project scoping; lacuna de financiamento estimada em ordem de grandeza | 2026-10-23 | Não iniciado | Estimar a lacuna de financiamento dos CSP em ordem de grandeza | S6 | AGJ | 3 | Dados de financiamento | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v1 | Narrativa por área priorizada escrita; revisão do country office resolvida; versão datada e pronta para o diálogo com a Ministra | 2026-11-06 | Não iniciado | Escrever a narrativa de investimento por área priorizada | S6 | AGJ | 4 | Estratégia v1; base de evidência | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v1 | Narrativa por área priorizada escrita; revisão do country office resolvida; versão datada e pronta para o diálogo com a Ministra | 2026-11-06 | Não iniciado | Redigir o investment case v1 | S7 | AGJ | 5 | Narrativa de investimento | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v1 | Narrativa por área priorizada escrita; revisão do country office resolvida; versão datada e pronta para o diálogo com a Ministra | 2026-11-06 | Não iniciado | Revisão do country office | S7 | AGJ | 2 | Investment case v1 | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v2 com HHFA | Achados do HHFA incorporados; números revistos; versão datada | 2027-02-26 | Não iniciado | Incorporar os achados do HHFA | S14 | AGJ | 4 | Relatório do HHFA | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada | Investment case v2 com HHFA | Achados do HHFA incorporados; números revistos; versão datada | 2027-02-26 | Não iniciado | Rever os números e a narrativa | S14 | AGJ | 2 | Achados do HHFA incorporados | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar a v1 no diálogo interno do MINSA, com a Ministra | S7 | AGJ | 1 | Investment case v1 | Backlog
HIIP | Investment case - PHC | Duas validações: diálogo no MINSA com a Ministra sobre a v1 (06/11/2026); validação técnica da v2, com HHFA, pelo TWG-PHC (26/02/2027) | 2027-02-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Apresentar a v2 ao TWG-PHC para validação | S14 | AGJ | 1 | Investment case v2 | Backlog

## 7. Investment plan
PHC investment plan (custeado)
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Obter o buy-in dos stakeholders sobre as áreas geográficas e temáticas | S8 | AGJ | 4 | Estratégia validada | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Conduzir a priorização técnica | S8 | AGJ | 4 | Buy-in dos stakeholders | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Construir o consenso político | S8 | AGJ | 3 | Priorização técnica | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Consenso sobre áreas de investimento | Buy-in dos stakeholders registado; priorização técnica concluída; consenso político obtido; devido processo dentro do governo seguido e documentado | 2026-11-20 | Não iniciado | Seguir o devido processo dentro do governo | Recorrente | AGJ | 2 | Consenso político | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Evidência financeira | Contas nacionais de saúde mapeadas; verificação do resource tracking do Banco Mundial concluída; matriz de resource tracking de doadores construída | 2026-12-04 | Não iniciado | Mapear as contas nacionais de saúde relevantes para os CSP | S8 | AGJ | 4 |  | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Evidência financeira | Contas nacionais de saúde mapeadas; verificação do resource tracking do Banco Mundial concluída; matriz de resource tracking de doadores construída | 2026-12-04 | Não iniciado | Verificar se o Banco Mundial fez resource tracking e obter os dados | S8 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Evidência financeira | Contas nacionais de saúde mapeadas; verificação do resource tracking do Banco Mundial concluída; matriz de resource tracking de doadores construída | 2026-12-04 | Não iniciado | Construir a matriz de resource tracking de doadores | S9 | AGJ | 5 | Verificação do resource tracking | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Planeamento de implementação | Exercícios de planeamento realizados por área; deep dive documentado; pacotes de investimento definidos e traduzidos em planos de ação | 2027-01-29 | Não iniciado | Conduzir os exercícios de planeamento de ação por área de investimento | S10 | AGJ | 5 | Consenso sobre áreas | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Planeamento de implementação | Exercícios de planeamento realizados por área; deep dive documentado; pacotes de investimento definidos e traduzidos em planos de ação | 2027-01-29 | Não iniciado | Conduzir o deep dive de implementação por área | S11 | AGJ | 8 | Exercícios de planeamento | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Planeamento de implementação | Exercícios de planeamento realizados por área; deep dive documentado; pacotes de investimento definidos e traduzidos em planos de ação | 2027-01-29 | Não iniciado | Definir os pacotes de investimento e traduzi-los em planos de ação | S12 | AGJ | 5 | Deep dive | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Custeio e projeção | Pacotes de investimento custeados; necessidades de financiamento e coordenação de doadores projetadas | 2027-02-26 | Não iniciado | Custear os pacotes de investimento | S13 | AGJ | 8 | Pacotes definidos | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Custeio e projeção | Pacotes de investimento custeados; necessidades de financiamento e coordenação de doadores projetadas | 2027-02-26 | Não iniciado | Projetar necessidades de financiamento e coordenação de doadores | S14 | AGJ | 4 | Custeio; matriz de resource tracking | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Investment plan | Plano v1 consolidado; revisão pós-validação feita; plano final entregue ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Consolidar o investment plan v1 | S15 | AGJ | 6 | Custeio e projeção | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada | Investment plan | Plano v1 consolidado; revisão pós-validação feita; plano final entregue ao MINSA | 2027-06-04 | Não iniciado | Revisão pós-validação e entrega ao MINSA | S20 | AGJ | 4 | Validação; reuniões de doadores | Backlog
HIIP | PHC investment plan (custeado) | Plano validado pelo TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-03-26 | Não iniciada |  |  |  |  | Conduzir o policy dialogue de validação do investment plan | S16 | AGJ | 2 | Investment plan v1 | Backlog

## 8. Essential package
Essential package - PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Critérios e âmbito | Critérios de inclusão de serviços definidos; âmbito delimitado por nível de unidade sanitária | 2026-11-20 | Não iniciado | Definir os critérios de inclusão de serviços no pacote | S8 | AGJ | 3 | Estratégia validada | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Critérios e âmbito | Critérios de inclusão de serviços definidos; âmbito delimitado por nível de unidade sanitária | 2026-11-20 | Não iniciado | Delimitar o âmbito por nível de unidade sanitária | S8 | AGJ | 2 | Critérios de inclusão | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Seleção a partir do UHC Compendium | Intervenções filtradas para o nível dos CSP; seleção adequada ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada; confronto com a oferta atual documentado | 2026-12-04 | Não iniciado | Filtrar do UHC Compendium as intervenções aplicáveis ao nível dos CSP | S9 | AGJ | 3 | Critérios e âmbito | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Seleção a partir do UHC Compendium | Intervenções filtradas para o nível dos CSP; seleção adequada ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada; confronto com a oferta atual documentado | 2026-12-04 | Não iniciado | Adequar a seleção ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada em Angola | S9 | AGJ | 3 | Seleção do compendium | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Seleção a partir do UHC Compendium | Intervenções filtradas para o nível dos CSP; seleção adequada ao perfil epidemiológico e à capacidade instalada; confronto com a oferta atual documentado | 2026-12-04 | Não iniciado | Confrontar a seleção com o que as unidades efetivamente ofertam hoje | S9 | AGJ | 2 | Piloto; HHFA | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Pacote essencial v1 | Pacote redigido; implicações de recursos estimadas por serviço incluído | 2026-12-18 | Não iniciado | Redigir o pacote essencial v1 | S10 | AGJ | 5 | Seleção do compendium | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Pacote essencial v1 | Pacote redigido; implicações de recursos estimadas por serviço incluído | 2026-12-18 | Não iniciado | Estimar implicações de recursos por serviço incluído | S10 | AGJ | 3 | Pacote v1 | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Implementação e monitorização | Indicadores de implementação definidos; indicadores de monitorização e avaliação definidos | 2027-01-15 | Não iniciado | Definir indicadores de implementação | S11 | AGJ | 2 | Pacote v1 | Backlog
HIIP | Essential package - PHC | Pacote essencial apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Implementação e monitorização | Indicadores de implementação definidos; indicadores de monitorização e avaliação definidos | 2027-01-15 | Não iniciado | Definir indicadores de monitorização e avaliação | S11 | AGJ | 2 | Pacote v1 | Backlog

## 9. Modelo de cuidados
Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Diagnóstico do modelo atual | Modelo vigente descrito; limitações identificadas a partir das entrevistas de campo; composição das equipas e funções efetivamente exercidas mapeadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Descrever o modelo de cuidados vigente nos CSP | S6 | AGJ | 3 | Síntese qualitativa do campo | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Diagnóstico do modelo atual | Modelo vigente descrito; limitações identificadas a partir das entrevistas de campo; composição das equipas e funções efetivamente exercidas mapeadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Identificar as limitações do modelo atual | S6 | AGJ | 2 | Modelo vigente descrito | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Diagnóstico do modelo atual | Modelo vigente descrito; limitações identificadas a partir das entrevistas de campo; composição das equipas e funções efetivamente exercidas mapeadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Mapear a composição atual das equipas e as funções efetivamente exercidas | S6 | AGJ | 3 | Visitas piloto | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Novo modelo de cuidados | Princípios definidos; modelo proposto desenhado; articulação com o essential package explícita | 2026-11-20 | Não iniciado | Definir os princípios do novo modelo | S8 | AGJ | 2 | Diagnóstico do modelo atual | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Novo modelo de cuidados | Princípios definidos; modelo proposto desenhado; articulação com o essential package explícita | 2026-11-20 | Não iniciado | Desenhar o modelo proposto | S8 | AGJ | 5 | Princípios definidos | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Novo modelo de cuidados | Princípios definidos; modelo proposto desenhado; articulação com o essential package explícita | 2026-11-20 | Não iniciado | Articular o modelo com o essential package | S8 | AGJ | 2 | Critérios do pacote | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Derivar do UHC Compendium as ações por categoria profissional | S9 | AGJ | 4 | Seleção do compendium | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Definir as ações específicas de cada categoria profissional | S9 | AGJ | 3 | Ações do compendium | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Propor o redesenho das equipas | S9 | AGJ | 3 | Ações por categoria | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Perfis profissionais e equipas | Ações por categoria profissional derivadas do UHC Compendium; redesenho das equipas proposto; implicações de formação e de quadro de pessoal identificadas | 2026-12-04 | Não iniciado | Identificar implicações de formação e de quadro de pessoal | S9 | AGJ | 2 | Redesenho das equipas | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Documento do modelo de cuidados | Documento redigido; consulta às ordens e associações profissionais realizada; revisão do country office resolvida | 2026-12-18 | Não iniciado | Redigir o documento do modelo de cuidados | S10 | AGJ | 5 | Perfis profissionais | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Documento do modelo de cuidados | Documento redigido; consulta às ordens e associações profissionais realizada; revisão do country office resolvida | 2026-12-18 | Não iniciado | Consultar as ordens e associações profissionais | S10 | AGJ | 3 | Documento redigido | Backlog
HIIP | Modelo de cuidados e perfis profissionais - PHC | Modelo apresentado ao TWG-PHC; posição registada; alterações incorporadas em versão datada | 2027-01-15 | Não iniciada | Documento do modelo de cuidados | Documento redigido; consulta às ordens e associações profissionais realizada; revisão do country office resolvida | 2026-12-18 | Não iniciado | Revisão do country office | S10 | AGJ | 2 | Documento redigido | Backlog

## 10. Project scoping
Project scoping - PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Mapeamento de projetos e doadores | Projetos que financiam CSP mapeados; quem financia o quê, para quê e onde identificado; sobreposições e lacunas geográficas e temáticas identificadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Mapear os projetos que financiam CSP atualmente | S6 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Mapeamento de projetos e doadores | Projetos que financiam CSP mapeados; quem financia o quê, para quê e onde identificado; sobreposições e lacunas geográficas e temáticas identificadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Identificar quem financia o quê, para quê e onde | S6 | AGJ | 3 | Projetos mapeados | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Mapeamento de projetos e doadores | Projetos que financiam CSP mapeados; quem financia o quê, para quê e onde identificado; sobreposições e lacunas geográficas e temáticas identificadas | 2026-10-23 | Não iniciado | Identificar sobreposições e lacunas geográficas e temáticas | S6 | AGJ | 2 | Mapeamento | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Project profiles | Áreas selecionadas com o MINSA; perfis desenvolvidos; perfis revistos com MINSA e financiadores | 2027-04-23 | Não iniciado | Selecionar 2 a 3 áreas para desenvolvimento de perfis | S16 | AGJ | 2 | Pacotes de investimento | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Project profiles | Áreas selecionadas com o MINSA; perfis desenvolvidos; perfis revistos com MINSA e financiadores | 2027-04-23 | Não iniciado | Desenvolver os project profiles | S17 | AGJ | 10 | Áreas selecionadas | Backlog
HIIP | Project scoping - PHC | Project profiles revistos com o MINSA e os financiadores potenciais | 2027-04-23 | Não iniciada | Project profiles | Áreas selecionadas com o MINSA; perfis desenvolvidos; perfis revistos com MINSA e financiadores | 2027-04-23 | Não iniciado | Rever os perfis com o MINSA e os financiadores potenciais | S18 | AGJ | 4 | Perfis desenvolvidos | Backlog

## 11. Financiamento
Mobilização de financiamento - PHC
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Engajar o BEI nas discussões sobre áreas de investimento | S17 | AGJ | 3 | Investment plan v1 | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Envolver o BEI nos exercícios de priorização | S18 | AGJ | 3 | BEI engajado | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Mapear outros doadores e a delegação da UE | S18 | AGJ | 3 |  | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Engajamento de financiadores | BEI engajado nas discussões e na priorização; outros doadores e delegação da UE mapeados; reuniões de validação e buy-in realizadas com registo | 2027-05-07 | Não iniciado | Organizar as reuniões de validação e buy-in | S19 | AGJ | 5 | Doadores mapeados | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Preparar o pacote documental para o Banco Mundial | S19 | AGJ | 3 | Investment case; investment plan | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Garantir que a versão que segue pela Ministra e pela OMS é a mesma, datada | S19 | AGJ | 1 | Pacote documental | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Acompanhar a negociação e responder às questões técnicas | S20 | AGJ | 4 | Pacote entregue | Backlog
HIIP | Mobilização de financiamento - PHC | Compromissos de financiadores registados; proposta de empréstimo assinada | 2027-06-18 | Não iniciada | Empréstimo do Banco Mundial | Pacote documental preparado; versão única e datada nas duas vias; questões técnicas respondidas; proposta final consolidada | 2027-06-18 | Não iniciado | Consolidar a proposta final | S21 | AGJ | 5 | Negociação | Backlog

## 12. Relatórios
Relatórios contratuais do HIIP
Projeto | Frente de trabalho (produto) | Validação externa | Data validação | Estado validação | Resultado (output) | Definição de feito (resultado) | Data resultado | Estado resultado | Tarefa | Sprint | Responsável | Estimativa (dias) | Depende de | Estado tarefa | Aprendizado
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Calendário de reporte | Calendário contratual confirmado e inscrito no plano | 2026-09-11 | Não iniciado | Confirmar o calendário contratual de reporte | S3 | AGJ | 1 |  | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório de progresso - período 1 | TBC | AGJ | 3 | Calendário de reporte | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório de progresso - período 2 | TBC | AGJ | 3 | Calendário de reporte | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório intercalar | TBC | AGJ | 5 | Calendário de reporte | Backlog
HIIP | Relatórios contratuais do HIIP |  |  |  | Relatórios de progresso | Relatórios submetidos e aceites nos prazos contratuais |  | Não iniciado | Relatório anual ou final | TBC | AGJ | 5 | Calendário de reporte | Backlog